**วิธีการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **สถานที่** | **ผู้ที่เกี่ยวข้อง** |
| ๑. ส่งหนังสื่อแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน  | ก.พ. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง |
| 2.ทำบันทึกแจ้งส่วนต่างๆภายใน | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | นายอดิศร ชูอ่อน  |
| 3.คณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | คณะกรรมการสนับสนุนฯ |
| 4.คณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | คณะกรรมการพัฒนาฯ |
| 5. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ  | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | นางเยาวลักษณ์ รัตนะ นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้งนายอดิศร ชูอ่อน  |
| 6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโครงการฯ  | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด |
| 7. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโครงการฯ |
| 8. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ  | มี.ค. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  |
| 9. ดำเนินงานโครงการฯ (ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) -ประชาคมหมู่บ้าน -ประชาคมตำบล | เม.ย. 2561 | -หมู่ที่ 1-12-โรงเรียนน้ำผุด | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโครงการฯ |
| 10. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้นายกทราบ | พ.ค 2561 | - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโครงการฯ |

**โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล**

**ประจำปี พ.ศ. 2561**

**วันเวลาและสถานที่ดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สถานที่ดำเนินงาน** | **วันที่** | **เวลา** |
| 1.บ้านน้ำผุด | 17 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 2.บ้านทุ่งนา | 7 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 3.บ้านห้วยเร็จ | 3 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 4.บ้านไร่พรุ | 10 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 5.บ้านด่าน | 4 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 6.บ้านปากห้วย | 6 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 7.บ้านเขาหลัก | 19 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 8.บ้านหนองห้าง | 8 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 9.บ้านใสขุดหิน | 9 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 10.บ้านปลวกล้อน | 18 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 11.บ้านไร่พรุ | 11 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 12.บ้านเขาโหรง | 12 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |
| 13.โรงเรียนน้ำผุด | 27 เมษายน พ.ศ. 2561 | 13.00-16.30 |